## Synthese
Rapport d'activité — Projet Portfolio (BUT 3 S6)
Période couverte : 27 mars 2026 – 11 juin 2026
Membres de l'équipe : Quentin Delrive, Reda Belarbi
Dépôt : /portfolio_3
Le projet consiste à développer un site portfolio personnel composé d'un backend (FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL) exposant une API REST sécurisée par JWT avec gestion CRUD des sections du portfolio, et d'un frontend (React) consommant cette API pour l'affichage public et l'administration.
Répartition globale
Volet | Responsable | Statut
Initialisation & architecture du projet | Quentin Delrive | Terminé
Modélisation des données & CRUD de base | Quentin Delrive | Terminé
Authentification JWT & sécurisation des routes | Reda Belarbi | Terminé
CRUD avancé, endpoints publics, tests | Reda Belarbi | Terminé
Logging & observabilité | Reda Belarbi | Terminé
Migrations de base de données (Alembic) | Reda Belarbi | Terminé / finalisation en cours
Gestion centralisée des erreurs | Reda Belarbi/Quentin | Terminé
Intégration frontend des nouvelles entités | Reda Belarbi/Quentin | En cours
Prochaines étapes
- Finaliser et appliquer la migration Alembic initiale.
- Terminer l'intégration frontend (gestion des certifications et expériences dans l'interface admin).
- Mettre à jour la documentation technique du projet.

## Quentin Delrive
Activités de Quentin Delrive (27 mars – 21 avril 2026)
Date | Phase | Description
27/03/2026 | Initialisation du projet | Démarrage du dépôt et structure initiale du projet. Mise en place du .gitignore et configuration des fichiers .env. Ajout des premiers fichiers Python du backend.
09/04/2026 - 11/04/2026 | Architecture et connexion à la base de données | Réorganisation du dépôt (dossier src/). Mise en place de la structure de fichiers du backend (routers, modèles, schémas). Configuration de la connexion PostgreSQL. Chargement des variables d'environnement (.env.example). Création de l'ORM SQLAlchemy et de l'entité Projet avec endpoint d'insertion. Démarrage de l'application FastAPI (main.py).
13/04/2026 | Développement du CRUD applicatif | Mise en place des modèles, schémas et routes backend pour : Compétences, Formations, Outils, Profil, Loisirs, Langues.
21/04/2026 | Extensions du portfolio | Ajout de la fonctionnalité Expériences (modèle, schéma, endpoints). Ajout de la fonctionnalité Certifications (modèle, schéma, endpoints).

## Reda Belarbi
Activités de Reda Belarbi (15 mai – 11 juin 2026)
Date | Phase | Description
15/05/2026 | Sécurité et authentification | Mise en place d'un système d'authentification JWT (génération/validation de tokens, hachage des mots de passe). Protection de l'ensemble des routes d'administration. Ajout des dépendances nécessaires à l'authentification et aux tests.
15/05/2026 | CRUD avancé et endpoints publics | Ajout d'endpoints typés de mise à jour et de suppression pour toutes les entités CRUD, avec schémas Pydantic dédiés. Création d'endpoints publics en lecture seule pour le frontend. Écriture de tests d'intégration (sécurité et CRUD).
15/05/2026 | Observabilité et logging | Mise en place d'un middleware d'identification de requêtes (request ID) et de logging avancé. Ajout de logs sur les routers auth, admin (CRUD) et public (lecture seule).
15/05/2026 | Robustesse et configuration | Mise en place d'Alembic pour les migrations de base de données. Création d'une hiérarchie d'exceptions personnalisées. Ajout de schémas de réponses paginées et de gestion d'erreurs standardisés. Gestion centralisée des erreurs et amélioration de la configuration de l'application.
21/05/2026 | Réorganisation du dépôt | Conversion du frontend (sous-module Git) en répertoire classique du dépôt. Fusion des branches et résolution des divergences entre les travaux des deux membres.
Juin 2026 (en cours) | Travaux en cours | Génération de la migration initiale Alembic du schéma complet de la base de données. Extension des modèles/schémas Certifications et Expériences (champs de mise à jour). Nouveaux endpoints publics et d'administration pour ces entités. Intégration frontend (api.js, Admin.js) pour gérer ces nouvelles données. Mise à jour des dépendances backend.